## 專案進度管理練習
專案代號 | 任務名稱 | 負責人 | 開始日期 | 結束日期 | 預計工時(人天) | 實際進度% | 是否里程碑 | 是否關鍵路徑 | 延遲天數 | 延遲風險等級 | 本週負荷(人天) | 甘特圖顯示欄位(12月1-31日)
PJ001 | 程式碼審查 | 鄭工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 4 | 100% | 否 | 是 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 原型製作 | 王工程師 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 7 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□
PJ008 | 教育訓練 | 周工程師 | 2024-12-07 | 2024-12-11 | 5 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 上線部署 | 陳工程師 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 系統監控 | 張工程師 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 5 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■
PJ005 | 整合測試 | 陳工程師 | 2024-12-07 | 2024-12-17 | 9 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | API開發 | 趙工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-29 | 11 | 34% | 是 | 是 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■□□
PJ001 | 程式碼審查 | 蔡工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 6 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□
PJ004 | 系統監控 | 黃工程師 | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 6 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□
PJ006 | 系統設計 | 趙工程師 | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 16 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■
PJ004 | 風險評估 | 陳工程師 | 2024-12-25 | 2024-12-28 | 3 | 0% | 是 | 否 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□
PJ004 | 部署測試 | 謝工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 3 | 100% | 否 | 是 | 0 | 低 | 6 | □□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 風險評估 | 李工程師 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 3 | 100% | 是 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ008 | 上線部署 | 陳工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 5 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 原型製作 | 陳工程師 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 10 | 29% | 否 | 否 | 3 | 中 | 12 | □□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□
PJ005 | 壓力測試 | 蔡工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | 6 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 9 | □□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 驗收簽核 | 王工程師 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 5 | 100% | 是 | 否 | 0 | 低 | 6 | □□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 備份設定 | 周工程師 | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 2 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ003 | 程式開發 | 陳工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 15 | 10% | 是 | 是 | 5 | 高 | 9 | □□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□
PJ008 | 原型製作 | 吳工程師 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 6 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 6 | □□□□□■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 壓力測試 | 吳工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 6 | 27% | 否 | 否 | 2 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□
PJ005 | 風險評估 | 趙工程師 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 5 | 80% | 是 | 否 | 3 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 程式開發 | 謝工程師 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 29 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■
PJ003 | 單元測試 | 林工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 9 | 100% | 否 | 是 | 0 | 低 | 12 | □■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 介面設計 | 謝工程師 | 2024-12-04 | 2024-12-15 | 5 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 5 | □□□■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 效能優化 | 陳工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 12 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■
PJ007 | 壓力測試 | 吳工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | 8 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 8 | □□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 介面設計 | 鄭工程師 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 7 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□
PJ001 | 系統設計 | 李工程師 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 12 | 60% | 是 | 是 | 3 | 中 | 8 | □□□■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□
PJ005 | 程式開發 | 吳工程師 | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 15 | 30% | 是 | 是 | 1 | 低 | 10 | □□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□
PJ004 | 架構審查 | 黃工程師 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 5 | 77% | 是 | 是 | 4 | 中 | 5 | □□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 效能優化 | 謝工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 6 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 文件撰寫 | 林工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 7 | 0% | 否 | 否 | 3 | 中 | 12 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■□□□□□□□□□
PJ006 | 壓力測試 | 王工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 4 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ008 | 硬體採購 | 李工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 24 | 38% | 否 | 是 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PJ003 | 教育訓練 | 周工程師 | 2024-12-24 | 2024-12-28 | 5 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□
PJ004 | 架構審查 | 劉工程師 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 3 | 59% | 是 | 是 | 3 | 中 | 3 | □□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 備份設定 | 黃工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 2 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ008 | 程式開發 | 黃工程師 | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 25 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 7 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■
PJ005 | 硬體採購 | 陳工程師 | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 27 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■
PJ008 | 原型製作 | 李工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 10 | 88% | 否 | 否 | 1 | 低 | 6 | □□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 測試規劃 | 林工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□
PJ006 | 整合測試 | 周工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-24 | 5 | 34% | 是 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□□
PJ007 | 備份設定 | 許工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 3 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ003 | 風險評估 | 林工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-22 | 6 | 0% | 是 | 否 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□
PJ001 | 使用者驗收 | 吳工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-23 | 4 | 35% | 是 | 是 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□□□
PJ003 | 系統監控 | 蔡工程師 | 2024-12-21 | 2024-12-27 | 5 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□
PJ003 | 系統設計 | 謝工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 9 | 6% | 是 | 是 | 2 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■□□□□□□
PJ007 | 程式碼審查 | 陳工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-29 | 4 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□
PJ003 | 教育訓練 | 吳工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 5 | □■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 壓力測試 | 陳工程師 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 7 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■□□□□□
PJ002 | 備份設定 | 李工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 10 | □■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 部署測試 | 林工程師 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 6 | 100% | 否 | 是 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 介面設計 | 林工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-26 | 11 | 30% | 否 | 否 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■□□□□□
PJ007 | 使用者驗收 | 謝工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 9 | 15% | 是 | 是 | 3 | 中 | 2 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■□□□□□□□□□□
PJ006 | 程式開發 | 陳工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 16 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■
PJ002 | 硬體採購 | 王工程師 | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 18 | 20% | 否 | 是 | 10 | 高 | 6 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□
PJ008 | 程式開發 | 許工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 22 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■
PJ006 | 程式開發 | 吳工程師 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 21 | 38% | 是 | 是 | 0 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■□□□□□
PJ004 | 硬體採購 | 趙工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 26 | 13% | 否 | 是 | 1 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PJ002 | 部署測試 | 陳工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 4 | 100% | 否 | 是 | 0 | 低 | 11 | □■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 程式開發 | 趙工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 11 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■
PJ001 | 硬體採購 | 謝工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-30 | 26 | 0% | 否 | 是 | 3 | 中 | 6 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■□
PJ007 | 程式碼審查 | 周工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 7 | 21% | 否 | 是 | 6 | 中 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 需求訪談 | 劉工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 5 | 43% | 是 | 是 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 教育訓練 | 孫工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-21 | 3 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□
PJ002 | 介面設計 | 孫工程師 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 8 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□
PJ002 | 需求訪談 | 陳工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 4 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 風險評估 | 周工程師 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 4 | 68% | 是 | 否 | 1 | 低 | 4 | □□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 架構審查 | 李工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 3 | □■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 驗收簽核 | 鄭工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-29 | 5 | 0% | 是 | 否 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□
PJ004 | 單元測試 | 趙工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 5 | 26% | 否 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□
PJ001 | 測試規劃 | 林工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 3 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ004 | 備份設定 | 李工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 3 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 11 | □■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 介面設計 | 許工程師 | 2024-12-14 | 2024-12-26 | 12 | 13% | 否 | 否 | 1 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■□□□□□
PJ005 | 系統設計 | 謝工程師 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 12 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■
PJ002 | 上線部署 | 孫工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 4 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ004 | 原型製作 | 李工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 6 | 65% | 否 | 否 | 1 | 低 | 10 | □□□□□□□□■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 單元測試 | 吳工程師 | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 5 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■
PJ002 | 硬體採購 | 林工程師 | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 16 | 33% | 否 | 是 | 1 | 低 | 5 | □□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
PJ002 | 系統設計 | 周工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 19 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ007 | API開發 | 黃工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 8 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ006 | 需求訪談 | 周工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 5 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 資料庫設計 | 蔡工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 10 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□
PJ005 | 效能優化 | 孫工程師 | 2024-12-07 | 2024-12-18 | 11 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 4 | □□□□□□■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 整合測試 | 劉工程師 | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 8 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■
PJ007 | 文件撰寫 | 張工程師 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 7 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 9 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□
PJ001 | 使用者驗收 | 謝工程師 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | 10 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■
PJ008 | 測試規劃 | 張工程師 | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 7 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 系統監控 | 蔡工程師 | 2024-12-07 | 2024-12-13 | 3 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 需求訪談 | 張工程師 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 5 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 5 | □■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ005 | 需求訪談 | 鄭工程師 | 2024-12-08 | 2024-12-11 | 5 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 2 | □□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 上線部署 | 趙工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 5 | 46% | 是 | 是 | 3 | 中 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ003 | 風險評估 | 吳工程師 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 3 | 86% | 是 | 否 | 2 | 低 | 11 | □□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□
PJ008 | 上線部署 | 蔡工程師 | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 5 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 11 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□
PJ002 | 系統設計 | 李工程師 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 20 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 4 | □□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□
PJ001 | 部署測試 | 吳工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 5 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□
PJ008 | 測試規劃 | 許工程師 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 7 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 6 | □□□□■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 使用者驗收 | 林工程師 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 6 | 17% | 是 | 是 | 3 | 中 | 5 | □□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
PJ007 | 原型製作 | 吳工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 8 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 7 | □□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ004 | 系統監控 | 黃工程師 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 3 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 7 | □□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 驗收簽核 | 李工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 4 | 39% | 是 | 否 | 1 | 低 | 2 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ006 | 部署測試 | 王工程師 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 6 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□
PJ007 | 備份設定 | 王工程師 | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 4 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 效能優化 | 黃工程師 | 2024-12-06 | 2024-12-18 | 9 | 76% | 否 | 否 | 3 | 低 | 6 | □□□□□■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 使用者驗收 | 劉工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 8 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ008 | API開發 | 陳工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 9 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ004 | 使用者驗收 | 蔡工程師 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 6 | 100% | 是 | 是 | 0 | 低 | 7 | □□■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ002 | 程式碼審查 | 孫工程師 | 2024-12-17 | 2024-12-22 | 6 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 8 | □□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□
PJ002 | 需求訪談 | 許工程師 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 4 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■□□□□□□□
PJ007 | 需求訪談 | 鄭工程師 | 2024-12-24 | 2024-12-29 | 6 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□
PJ008 | 測試規劃 | 黃工程師 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 4 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 9 | □□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ007 | 壓力測試 | 王工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 6 | 3% | 否 | 否 | 5 | 中 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□
PJ006 | 硬體採購 | 陳工程師 | 2024-12-08 | 2024-12-29 | 18 | 21% | 否 | 是 | 3 | 中 | 2 | □□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□
PJ001 | 文件撰寫 | 林工程師 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 6 | 0% | 否 | 否 | 0 | 低 | 10 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■
PJ006 | 單元測試 | 趙工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | 4 | 0% | 否 | 是 | 0 | 低 | 5 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□
PJ005 | 文件撰寫 | 林工程師 | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 4 | 100% | 否 | 否 | 0 | 低 | 11 | ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
PJ001 | 程式開發 | 鄭工程師 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 23 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 3 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■
PJ005 | 架構審查 | 李工程師 | 2024-12-23 | 2024-12-28 | 3 | 0% | 是 | 是 | 0 | 低 | 12 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□
PJ003 | API開發 | 李工程師 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 17 | 0% | 是 | 是 | 2 | 低 | 6 | □□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■