## 練習資料
專案名稱 (A欄) | 開始日期 (B欄) | 預計完成日期 (C欄) | 實際完成日期 (D欄) | 總天數 (E欄) | 工作天數 (F欄) | 已用天數 (G欄) | 進度百分比 (H欄) | 延遲天數 (I欄) | 狀態 (J欄)
工廠自動化系統 | 2023-11-28 | 2024-04-13 | 2024-04-01
辦公大樓裝修 | 2023-03-16 | 2024-02-13 | 2024-02-01
IT系統升級 | 2024-06-03 | 2024-11-19 | 2024-12-01
產線擴充計畫 | 2024-03-04 | 2024-06-07 | 2024-06-27
倉儲管理系統 | 2024-03-10 | 2024-06-08
ERP導入專案 | 2023-05-07 | 2023-10-28
品質管理系統 | 2024-08-19 | 2024-11-18 | 2024-11-28
供應鏈優化 | 2023-02-20 | 2023-08-12 | 2023-08-05
客服平台建置 | 2023-10-24 | 2024-07-24 | 2024-07-16
資安強化計畫 | 2024-08-07 | 2025-03-12 | 2025-03-08
行動應用開發 | 2023-04-16 | 2024-04-07 | 2024-04-04
數位轉型計畫 | 2024-01-17 | 2024-05-05 | 2024-04-24
設備汰換專案 | 2024-07-31 | 2024-10-29
雲端遷移計畫 | 2024-05-23 | 2025-04-20 | 2025-04-25
銷售系統重構 | 2024-04-21 | 2025-04-15
新廠設備安裝 | 2024-01-06 | 2024-08-06 | 2024-08-02
員工教育訓練 | 2023-09-07 | 2023-12-17 | 2024-01-04
物流系統整合 | 2024-05-21 | 2025-01-11
財務系統升級 | 2023-10-22 | 2024-01-27 | 2024-02-07
廠區節能改善 | 2023-06-18 | 2024-02-08 | 2024-02-24
網路基礎建設 | 2024-03-07 | 2024-05-26
資料中心建置 | 2023-03-21 | 2024-02-29 | 2024-03-05
產品研發計畫 | 2023-12-15 | 2024-08-10 | 2024-08-24
市場調查專案 | 2023-03-12 | 2023-06-27
客戶關係管理 | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 2024-08-05
自動化測試導入 | 2024-08-14 | 2025-05-29 | 2025-06-07
智慧製造計畫 | 2023-12-22 | 2024-03-02
辦公室搬遷 | 2023-12-30 | 2024-05-24
伺服器更新 | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 2024-08-21
防火系統升級 | 2023-05-13 | 2023-11-15 | 2023-12-01
年度稽核準備 | 2023-03-24 | 2023-08-16 | 2023-09-05
新人培訓系統 | 2023-10-12 | 2024-02-19
績效考核平台 | 2024-07-17 | 2025-02-04
電子簽核導入 | 2024-01-03 | 2024-09-13
線上商城建置 | 2023-06-04 | 2023-09-14 | 2023-09-13
監控系統安裝 | 2023-08-27 | 2023-11-01 | 2023-10-28
空調設備更換 | 2023-09-27 | 2024-04-18 | 2024-04-29
電力系統改善 | 2024-07-01 | 2025-03-07
研發實驗室建置 | 2023-11-23 | 2024-03-26
綠能導入計畫 | 2024-06-11 | 2024-09-06 | 2024-09-26
客戶滿意度調查 | 2024-02-06 | 2024-10-26 | 2024-10-17
原物料採購系統 | 2024-05-08 | 2025-01-28 | 2025-01-17
排程最佳化計畫 | 2023-08-02 | 2024-05-13 | 2024-05-19
廠房翻修工程 | 2023-02-23 | 2023-06-15 | 2023-06-09
品牌形象重塑 | 2024-07-03 | 2024-10-22
環保認證計畫 | 2023-01-27 | 2023-05-03
新市場開拓 | 2024-01-21 | 2024-06-05
跨廠資料整合 | 2023-12-22 | 2024-08-24 | 2024-08-16
年度IT健診 | 2024-05-14 | 2025-03-08 | 2025-03-12
智慧倉儲建置 | 2023-03-29 | 2023-08-09 | 2023-08-15

## 參考答案（完成後對照）
參考答案 — 專案工期管理系統
⚠️ 請先在「練習資料」工作表完成所有公式後，再來此頁對照答案。
專案名稱 | 開始日期 | 預計完成日期 | 實際完成日期 | 總天數 | 工作天數 | 已用天數 | 進度百分比 | 延遲天數 | 狀態
工廠自動化系統 | 2023-11-28 | 2024-04-13 | 2024-04-01 | 137 | 99 | 125 | 91.2% | -12 | 已完成
辦公大樓裝修 | 2023-03-16 | 2024-02-13 | 2024-02-01 | 334 | 239 | 322 | 96.4% | -12 | 已完成
IT系統升級 | 2024-06-03 | 2024-11-19 | 2024-12-01 | 169 | 122 | 181 | 107.1% | 12 | 已完成
產線擴充計畫 | 2024-03-04 | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 95 | 70 | 115 | 121.1% | 20 | 已完成
倉儲管理系統 | 2024-03-10 | 2024-06-08 |  | 90 | 65 | 729 | 100.0% |  | 逾期
ERP導入專案 | 2023-05-07 | 2023-10-28 |  | 174 | 125 | 1037 | 100.0% |  | 逾期
品質管理系統 | 2024-08-19 | 2024-11-18 | 2024-11-28 | 91 | 66 | 101 | 111.0% | 10 | 已完成
供應鏈優化 | 2023-02-20 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 173 | 125 | 166 | 96.0% | -7 | 已完成
客服平台建置 | 2023-10-24 | 2024-07-24 | 2024-07-16 | 274 | 197 | 266 | 97.1% | -8 | 已完成
資安強化計畫 | 2024-08-07 | 2025-03-12 | 2025-03-08 | 217 | 156 | 213 | 98.2% | -4 | 已完成
行動應用開發 | 2023-04-16 | 2024-04-07 | 2024-04-04 | 357 | 255 | 354 | 99.2% | -3 | 已完成
數位轉型計畫 | 2024-01-17 | 2024-05-05 | 2024-04-24 | 109 | 78 | 98 | 89.9% | -11 | 已完成
設備汰換專案 | 2024-07-31 | 2024-10-29 |  | 90 | 65 | 586 | 100.0% |  | 逾期
雲端遷移計畫 | 2024-05-23 | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 332 | 237 | 337 | 101.5% | 5 | 已完成
銷售系統重構 | 2024-04-21 | 2025-04-15 |  | 359 | 257 | 687 | 100.0% |  | 逾期
新廠設備安裝 | 2024-01-06 | 2024-08-06 | 2024-08-02 | 213 | 152 | 209 | 98.1% | -4 | 已完成
員工教育訓練 | 2023-09-07 | 2023-12-17 | 2024-01-04 | 101 | 72 | 119 | 117.8% | 18 | 已完成
物流系統整合 | 2024-05-21 | 2025-01-11 |  | 235 | 169 | 657 | 100.0% |  | 逾期
財務系統升級 | 2023-10-22 | 2024-01-27 | 2024-02-07 | 97 | 70 | 108 | 111.3% | 11 | 已完成
廠區節能改善 | 2023-06-18 | 2024-02-08 | 2024-02-24 | 235 | 169 | 251 | 106.8% | 16 | 已完成
網路基礎建設 | 2024-03-07 | 2024-05-26 |  | 80 | 57 | 732 | 100.0% |  | 逾期
資料中心建置 | 2023-03-21 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 345 | 248 | 350 | 101.4% | 5 | 已完成
產品研發計畫 | 2023-12-15 | 2024-08-10 | 2024-08-24 | 239 | 171 | 253 | 105.9% | 14 | 已完成
市場調查專案 | 2023-03-12 | 2023-06-27 |  | 107 | 77 | 1093 | 100.0% |  | 逾期
客戶關係管理 | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 93 | 68 | 97 | 104.3% | 4 | 已完成
自動化測試導入 | 2024-08-14 | 2025-05-29 | 2025-06-07 | 288 | 207 | 297 | 103.1% | 9 | 已完成
智慧製造計畫 | 2023-12-22 | 2024-03-02 |  | 71 | 51 | 808 | 100.0% |  | 逾期
辦公室搬遷 | 2023-12-30 | 2024-05-24 |  | 146 | 105 | 800 | 100.0% |  | 逾期
伺服器更新 | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | 90 | 65 | 93 | 103.3% | 3 | 已完成
防火系統升級 | 2023-05-13 | 2023-11-15 | 2023-12-01 | 186 | 133 | 202 | 108.6% | 16 | 已完成
年度稽核準備 | 2023-03-24 | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 145 | 104 | 165 | 113.8% | 20 | 已完成
新人培訓系統 | 2023-10-12 | 2024-02-19 |  | 130 | 93 | 879 | 100.0% |  | 逾期
績效考核平台 | 2024-07-17 | 2025-02-04 |  | 202 | 145 | 600 | 100.0% |  | 逾期
電子簽核導入 | 2024-01-03 | 2024-09-13 |  | 254 | 183 | 796 | 100.0% |  | 逾期
線上商城建置 | 2023-06-04 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 102 | 74 | 101 | 99.0% | -1 | 已完成
監控系統安裝 | 2023-08-27 | 2023-11-01 | 2023-10-28 | 66 | 48 | 62 | 93.9% | -4 | 已完成
空調設備更換 | 2023-09-27 | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 204 | 147 | 215 | 105.4% | 11 | 已完成
電力系統改善 | 2024-07-01 | 2025-03-07 |  | 249 | 180 | 616 | 100.0% |  | 逾期
研發實驗室建置 | 2023-11-23 | 2024-03-26 |  | 124 | 89 | 837 | 100.0% |  | 逾期
綠能導入計畫 | 2024-06-11 | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 87 | 64 | 107 | 123.0% | 20 | 已完成
客戶滿意度調查 | 2024-02-06 | 2024-10-26 | 2024-10-17 | 263 | 189 | 254 | 96.6% | -9 | 已完成
原物料採購系統 | 2024-05-08 | 2025-01-28 | 2025-01-17 | 265 | 190 | 254 | 95.8% | -11 | 已完成
排程最佳化計畫 | 2023-08-02 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 285 | 204 | 291 | 102.1% | 6 | 已完成
廠房翻修工程 | 2023-02-23 | 2023-06-15 | 2023-06-09 | 112 | 81 | 106 | 94.6% | -6 | 已完成
品牌形象重塑 | 2024-07-03 | 2024-10-22 |  | 111 | 80 | 614 | 100.0% |  | 逾期
環保認證計畫 | 2023-01-27 | 2023-05-03 |  | 96 | 69 | 1137 | 100.0% |  | 逾期
新市場開拓 | 2024-01-21 | 2024-06-05 |  | 136 | 98 | 778 | 100.0% |  | 逾期
跨廠資料整合 | 2023-12-22 | 2024-08-24 | 2024-08-16 | 246 | 176 | 238 | 96.7% | -8 | 已完成
年度IT健診 | 2024-05-14 | 2025-03-08 | 2025-03-12 | 298 | 214 | 302 | 101.3% | 4 | 已完成
智慧倉儲建置 | 2023-03-29 | 2023-08-09 | 2023-08-15 | 133 | 96 | 139 | 104.5% | 6 | 已完成